## Hoja1
ARREGLOS CASA (MANO DE OBRA) | MONTO | PAGOS | ESTADO
MONTO INICIAL
- Agrandar mueble cortar desayunador y poner agua | 95000 |  | 50%
- Quitar enchape del baño nicho, quitar muro cemento, enchapar | 385000 |  | 100%
- Hacer el trabajo del enchape desayunador con tomas | 150000 |  | 100%
- Instalación de los estantes la pared | 45000 |  | 0%
TOTAL MONTO INICIAL | 675000 |  | 62.5%
AJUSTES
- Enchape de pared sobre muebles cocina | -- |  | 90%
- Remplazo de cieloraso con ventila | -- |  | 100%
- Instalación de sifón en ducha | -- |  | 100%
- Ventana en madera sobre desayunador | -- |  | 80%
- Cambio de cachera de ducha | -- |  | 100%
- Cambio de diseño del desayunador | -- |  | 100%
- Lavamanos instalación (accesorios) | --
- tomas | --
TOTAL AJUSTES | 475000 |  | 95%
PAGOS
- Prima (4 de marzo) |  | 337500
- Salarios (14 de marzo) |  | 175000
- Salarios (28 de marzo) |  | 285000
- Salarios ( 9 abril) |  | 322500
TOTAL MONTO / PAGOS | 1150000 | 1120000
RESTANTE PAGO | - | 30000 | 78.75%